# UPRAVLJANJE PROJEKTOM

# 1. Odabrana metodologija i argumentacija odabira

Za realizaciju Informacijskog sustava Zemaljskog muzeja BiH odabran je vodopadni model razvoja (eng. Waterfall) u kombinaciji s objektno-orijentiranim pristupom analizi i dizajnu programskih komponenti.

### Argumentacija odabira metodologije:

- Stabilnost i definiranost zahtjeva: Budući da je naručitelj državna institucija s tradicijom i zakonski propisanim administrativnim protokolima (kustodijska pravila, stroga procedura izdavanja reversa, fiskalni propisi prodaje ulaznica), zahtjevi nad sustavom su fiksni, jasni i detaljno specificirani unaprijed. Ovaj model idealno funkcionira u okruženjima gdje nema očekivanja od čestih i radikalnih promjena u opsegu projekta tijekom samog kodiranja.

- Sekvencijalnost i kontrola kvalitete: Svaka faza projekta (pokretanje, definiranje zahtjeva, analiza i dizajn, implementacija i testiranje) ima jasno definirane ulazne i izlazne artefakte. Prijelaz u iduću fazu dopušten je tek nakon verifikacije prethodne (npr. kodiranje ne počinje prije nego što su odobreni logički model baze i dijagram razreda), što osigurava iznimno visoku razinu kontrole nad arhitekturom sustava.

- Važnost projektne dokumentacije: Kod sustava koji upravljaju nacionalnom kulturnom i povijesnom baštinom, cjelovita, robusna i trajna tehnička dokumentacija (koju vodopadni model striktno nalaže kroz svaku fazu) od kritične je važnosti za kasniji dugogodišnji životni vijek, održavanje i nadogradnju programskog koda.

# 2. Sastav projektne ekipe i definicija uloga

Projektni tim zadužen za analizu, dizajn, implementaciju i testiranje sustava broji ukupno 4 člana. Uloge i odgovornosti unutar tima raspoređene su na sljedeći način:

- Voditelj projekta (Project Manager - PM)

  - Odgovornosti: Koordinacija rada cjelokupnog tima, izrada vremenskog plana, praćenje rokova i izvršavanja prekretnica, upravljanje resursima te službena komunikacija i izvještavanje prema upravi Zemaljskog muzeja BiH.

- Sistem analitičar (System Analyst)

  - Odgovornosti: Prikupljanje i validacija funkcionalnih zahtjeva, intervjuiranje osoblja muzeja, pisanje zapisnika, izrada studije izvedivosti te modeliranje procesa i funkcija sustava (DFD, dijagrami aktivnosti).

- Projektant sustava (System Designer / Architect)

- Odgovornosti: Tehničko projektiranje i modeliranje sustava, izrada konceptualnog i logičkog modela baze podataka, strukturiranje CRC kartica, izrada dijagrama razreda (klasa) te dijagrama komponenti i ugradnje.

- Full-stack programer / Razvojni inženjer (Software developer)

  - Odgovornosti: Tehnička realizacija sustava, postavljanje programskog okvira, programiranje poslovne logike kustoskog i prodajnog modula, implementacija integracije s platnim procesorom i generiranje QR kodova, provođenje testiranja ispravnosti koda te ugradnja sustava na poslužitelj.

## 3. Vremenski raspored projekta, zavisnosti i angažman resursa

Cjelokupni životni ciklus razvoja informacijskog sustava raspoređen je kroz 4 glavne faze s pripadajućim koracima, prekretnicama (Milestones) i točnim postocima angažmana radnog vremena svakog resursa.

| Faza i pripadajući koraci projekta | Trajanje | Zavisnost (Prethodnik) | Vrsta i postotni angažman ljudskih resursa u koraku | Prekretnica projekta (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: POKRETANJE PROJEKTA | 2.5 tj. |  |  |  |
| K1.1. Kreiranje prijedloga projekta i definiranje početnog plana | - |  | Voditelj projekta (50%) Poslovni analitičar (50%) |  |
| K1.2. Intervjuiranje korisnika i pisanje zapisnika | 0.5 tj. | K1.1 | Poslovni analitičar (80%) Voditelj projekta (20%) |  |
| K1.3. Izrada studije izvedivosti | 1 tj. | K1.2 | Poslovni analitičar (60%) Softverski arhitekt (40%) | M1: Potvrđena studija izvedivosti i odobren projekt |
| FAZA 2: DEFINIRANJE ZAHTJEVA | 2.5 tj. |  |  |  |
| K2.1. Definiranje modela procesa i funkcija sustava | 1 tj. | K1.3 | Poslovni analitičar (70%) Softverski arhitekt (30%) |  |
| K2.2. Izrada specifikacije zahtjeva i definiranje modela podataka | 1 tj. | K2.1 | Poslovni analitičar (60%) Softverski arhitekt (40%) |  |
| K2.3. Validacija i konačno usvajanje zahtjeva | 0.5 tj. | K2.2 | Voditelj projekta (40%) Poslovni analitičar (40%) Softverski arhitekt (20%) | M2: Potpisana i verificirana specifikacija zahtjeva |
| FAZA 3: ANALIZA I DIZAJN SUSTAVA | 3 tj. |  |  |  |
| K3.1. Izrada konceptualnog modela podataka | 1 tj. | K2.3 | Softverski arhitekt (80%) Poslovni analitičar (20%) |  |
| K3.2. Definiranje slučajeva korištenja i oblikovanje objektnog modela | 1 tj. | K3.1 | Softverski arhitekt (70%) Poslovni analitičar (30%) |  |
| K3.3. Revizija i usklađivanje modela (CRC, Klasni, Komponente, Ugradnja) | 1 tj. | K3.2 | Softverski arhitekt (80%) Full-stack programer (20%) | M3: Potpuno zaključana tehnička dokumentacija dizajna |
| FAZA 4: IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE | 4 tj. |  |  |  |
| K4.1. Izrada prototipa sučelja (Prezentacijski sloj) | 1 tj. | K3.3 | Full-stack programer (70%) Poslovni analitičar (30%) |  |
| K4.2. Implementacija podatkovnog sloja i integracija baze | 1 tj. | K4.1 | Full-stack programer (80%) Softverski arhitekt (20%) |  |
| K4.3. Implementacija poslovne logike i testiranje modela domene | 1 tj. | K4.2 | Full-stack programer (100%) QA Tester (40%) |  |
| K4.4. Završno integracijsko testiranje i ispravljanje uočenih propusta | 1 tj. | K4.3 | QA Tester (100%) Full-stack programer (50%) Voditelj projekta (20%) | M4: Sustav uspješno verificiran i spreman za predaju |

### Obrazloženje vremenskog plana i resursnih ovisnosti:

- Logička zavisnost koraka: Sukladno gantogramu i pravilima vodopadnog modela, vidljiva je stroga linearna zavisnost među fazama. Korak izrade konceptualnog modela podataka (K3.1) logički ne može započeti prije nego što se prođe kroz validaciju i službeno zatvaranje zahtjeva u koraku K2.3. Isto tako, faza implementacije i testiranja počinje tek nakon prekretnice M3, čime se sprječava pisanje koda na temelju nedovršenih ili neprovjerenih dijagrama arhitekture.

- Fluktuacija angažmana resursa: Raspodjela rada pažljivo prati narav svake pojedine zadaće na gantogramu. U početnim fazama analize i definiranja zahtjeva, Poslovni analitičar nosi najveći teret s angažmanom između 60% i 80% radnog vremena. Prelaskom u fazu analize i dizajna, fokus se prebacuje na Softverskog arhitekta (70% - 80% angažmana). Full-stack programer ulazi u strukturu s manjim intenzitetom u koraku revizije modela (K3.3) radi tehničkog savjetovanja, dok u fazi implementacije (K4.1 - K4.3) preuzima cjelokupni razvoj s angažmanom do maksimalnih 100%. Voditelj projekta bilježi vršne angažmane prilikom inicijalnog planiranja (K1.1 - 50%) te u završnoj fazi verifikacije i koordinacije isporuke (K4.4).